重庆市璧山区现代农业发展促进中心

政策性农业保险绩效自评报告

根据重庆市璧山区财政局《关于开展财政资金购买商业保险绩效评价的通知》（璧财绩〔2022〕8号）要求，我单位高度重视，积极组织开展了政策性农业保险绩效自评工作。在自评过程中，结合政策性农业保险的实际情况，实施了复核项目资料、现场检查、询问等必要程序。现将有关自评情况报告如下：

# 一、项目基本情况

# （一）项目概况

本单位2020年1月1日至2022年7月31日政策性农业保险涉及保险险种包括：生猪养殖保险、能繁母猪养殖保险、生猪政府强制扑杀保险、生猪收益保险、水稻种植保险、玉米种植保险、花椒种植收益保险、柑橘种植收益保险、蜜蜂养殖保险、葡萄种植保险。其中蜜蜂养殖保险、葡萄种植保险承保单位为安诚财产保险股份有限公司重庆分公司壁山支公司，其他保险承保单位为中国人民财产保险股份有限公司璧山支公司。

1.保险参保情况

（1）生猪养殖保险：2020年度计划参保数量为15万头，实际完成数量10.0779万头，使用财政资金604.67万元；2021年度计划参保数量12.5067万头，实际完成数量15.1529万头，使用财政资金909.17万元；2022年度计划参保数量13万头，截止绩效评价日已完成数量3.0645万头，使用财政资金183.87万元；

（2）能繁母猪养殖保险：2020年度计划参保数量为1万头，实际完成数量0.8113万头，使用财政资金97.36万元；2021年度计划参保数量1万头，实际完成数量1.3705万头，使用财政资金164.46万元；2022年度计划参保数量1万头，截止绩效评价日已完成数量0.3517万头，使用财政资金42.20万元；

（3）生猪政府强制扑杀保险：2020年度计划参保数量为16万头，实际完成数量10.8892万头，使用财政资金114.08万元；2021年度计划参保数量13.5067万头，实际完成数量16.5234万头，使用财政资金174.47万元；2022年度计划参保数量14万头，截止绩效评价日已完成数量3.415万头，使用财政资金36.71万元；

（4）生猪收益保险：2020年度计划参保数量为3万头，实际完成数量1.692万头，使用财政资金91.20万元；2021年度计划参保数量3万头，实际完成数量1.8226万头，使用财政资金98.24万元；2022年度计划参保数量3万头，截止绩效评价日还未进行投保，未使用财政资金；

（5）水稻种植保险、玉米种植保险：2020年度计划参保数量为10万亩，实际完成数量7.812953万亩（其中水稻种植保险4.908567万亩、玉米种植保险2.904386万亩），使用财政资金253.14万元（其中水稻种植保险159.04万元、玉米种植保险94.10万元）；2021年度计划参保数量10万亩，实际完成数量6.365387万亩（其中水稻种植保险3.809121万亩、玉米种植保险2.556266万亩），使用财政资金206.24万元（其中水稻种植保险123.42万元、玉米种植保险82.82万元）；2022年度计划参保数量10万亩，截止绩效评价日还未进行投保，未使用财政资金；

（6）花椒种植收益保险：2020年度计划参保数量为0.3万亩，实际完成数量0.182421万亩，使用财政资金30.65万元；2021年度计划参保数量0.3万亩，实际完成数量0.450366万亩，使用财政资金66.20万元；2022年度计划参保数量0.5万亩，截止绩效评价日还未进行投保，未使用财政资金；

（7）柑橘种植收益保险：2020年度计划参保数量为0.3万亩，实际完成数量0.7528万亩，使用财政资金95.91万元；2021年度计划参保数量0.3万亩，实际完成数量0.72745万亩，使用财政资金92.68万元；2022年度计划参保数量1.5万亩，截止绩效评价日还未进行投保，未使用财政资金；

（8）蜜蜂养殖保险：于2021年开始参保，2021年未设置绩效目标，实际参保数量为0.012万箱，使用财政资金0.25万元；2022年度计划参保数量0.72万箱，截止绩效评价日还未进行投保，未使用财政资金；

（9）葡萄种殖保险：于2021年开始参保，2021年未设置绩效目标，实际参保数量0.297544万亩，已使用财政资金24.99万元；2022年度计划参保数量0.9万亩，截止绩效评价日还未进行投保，未使用财政资金。

2.保险理赔情况

（1）生猪养殖保险理赔情况：2020年赔付金额110.07万元，赔付率18%；2021年赔付金额1143.03万元，赔付率126%；2022年赔付金额50.86万元，赔付率28%；

（2）能繁母猪养殖保险理赔情况：2020年赔付金额103.20万元，赔付率106%；2021年赔付金额538.60万元，赔付率327%；2022年赔付金额31.60万元，赔付率75%；

（3）生猪政府强制扑杀保险理赔情况：2020年赔付金额22.21万元，赔付率19%；2021年和2022年未产生理赔;

（4）生猪收益保险理赔情况：2020年赔付金额44.12万元，赔付率48%；2021年赔付金额19.93万元，赔付率20%；2022年未产生理赔；

（5）水稻种植保险理赔情况：2020年赔付金额37.99万元，赔付率24%；2021年赔付金额16.17万元，赔付率13%；2022年未产生理赔；

（6）玉米种植保险理赔情况：2020年赔付金额3.31万元，赔付率4%；2021年赔付金额15.02万元，赔付率18%；2022年未产生理赔；

（7）花椒种植收益保险理赔情况：2020年赔付金额73.14万元，赔付率239%；2021年赔付金额54.51万元，赔付率82%；2022年未产生理赔；

（8）柑橘种植收益保险理赔情况：2020年赔付金额292.74万元，赔付率305%；2021年赔付金额76.38万元，赔付率82%；2022年未产生理赔；

（9）蜜蜂养殖保险2020年至2022年均未发生理赔；

（10）葡萄种殖保险理赔情况：2021年赔付金额26.69万元，赔付率107%，2020年和2022年均未发生理赔。

# （二）项目资金情况

2020年1月1日至2022年7月31日本单位政策性农业保险项目共计收到财政安排资金预算4,617.90万元，其中安排中央资金预算1,284.75万元，市级资金预算1,142.45万元，区级资金预算2,190.70万元。

2020年1月1日至2022年7月31日本单位政策性农业保险项目已使用资金3,286.49万元，其中已使用中央资金1,048.52万元，市级资金922.29万元，区级资金1,315.68万元。

截止2022年7月31日本单位政策性农业保险项目资金结转结余1,331.41万元，其中中央资金结余236.23万元，市级资金结余220.16万元，区级资金结余875.02万元，主要原因为2022年2、3、4季度的保费还未支付。

# 项目实施情况

1.批复文件

根据重庆市璧区农业农村委员会《关于做好璧山区2020年农业保险工作的通知》（璧农发〔2020〕92号）、重庆市璧区农业农村委员会、重庆市璧山区财政局《关于做好璧山区2021年农业保险工作的通知》（璧农发〔2021〕47号）以及重庆市璧山区财政局、重庆市璧区农业农村委员会、重庆市璧山区林业局《关于印发璧山区2022年政策性农业保险工作计划的通知》（璧财发〔2022〕14号），对2020年、2021年、2022年政策性农业保险工作提出了指导性的计划，包含种植业和养殖业，蔬菜价格指数保险等，并向各镇街下达了指导性计划，对保险责任、保险金额、保险费率、保险费及保险费承担比例、参保条件、参保方式等都有计划安排，对项目的监督管理、承保、查勘、定损、理赔、防灾防损等均制定了一系列相关措施。

# 2.保险方案和补贴方案

（1）2020年度政策性农业保险项目由中国人民财产保险股份有限公司璧山支公司承保。保险品种有生猪养殖保险、能繁母猪养殖保险、生猪政府强制扑杀保险、生猪收益保险、水稻种植保险、玉米种植保险、花椒种植收益保险、柑橘种植收益保险。承保具体情况如下：

①生猪养殖保险金额为1000元/头，保险费率为6%，保险费为60元/头。由中央补贴50%即30元/头，市财政补贴15%即9元/头，区财政补贴35%即21元/头；

②能繁母猪养殖保险金额为2000元/头，保险费率为6%，保险费为120元/头。由中央补贴50%即60元/头，市财政补贴15%即18元/头，区财政补贴35%即42元/头；

③生猪政府强制扑杀保险金额为500-1000元/头，保险费率为1.95%，保险费9.75-19.5元/头。由区财政全额补贴；

④生猪收益保险金额1400元/头，保险费率为5.5%，保险费77元/头。由市财政补贴40%即30.8元/头，区财政补贴30%即23.1元/头，参保农户（投保人）自筹30%即23.1元/头；

⑤水稻、玉米种植保险金额为600元/亩，保险费率为6%，保险费36元/亩。由中央补贴40%即14.4元/亩，市财政补贴25%即9元/亩，区财政补贴25%即9元/亩，参保农户（投保人）自筹10%即3.6元/亩；

⑥花椒种植收益保险金额为4000元/亩、保险费率6%、保险费240元/亩。由区财政补贴70%即168元/亩，参保农户（投保人）自筹30%即72元/亩；

⑦柑橘种植收益保险金额为3640元/亩，保险费率5%，保险费182元/亩。由市财政补贴40%即72.8元/亩，区财政补贴30%即54.6元/亩，参保农户（投保人）自筹30%即54.6元/亩。

（2）2021年度政策性农业保险项目由中国人民财产保险股份有限公司璧山支公司和安诚财产保险股份有限公司重庆分公司壁山支公司承保。保险品种有生猪养殖保险、能繁母猪养殖保险、生猪政府强制扑杀保险、生猪收益保险、水稻种植保险、玉米种植保险、花椒种植收益保险、柑橘种植收益保险、蜜蜂养殖保险、葡萄种殖保险。承保具体情况如下：

①生猪养殖保险金额为1000元/头，保险费率为6%，保险费为60元/头。由中央补贴50%即30元/头，市财政补贴15%即9元/头，区财政补贴35%即21元/头；

②能繁母猪养殖保险金额为2000元/头，保险费率为6%，保险费为120元/头。由中央补贴50%即60元/头，市财政补贴15%即18元/头，区财政补贴35%即42元/头；

③生猪政府强制扑杀保险金额为500-1000元/头，保险费率为1.95%，保险费9.75-19.5元/头。由区财政全额补贴；

④生猪收益保险金额1400元/头，保险费率为5.5%，保险费77元/头。由市财政补贴40%即30.8元/头，区财政补贴30%即23.1元/头，参保农户（投保人）自筹30%即23.1元/头；

⑤水稻、玉米种植保险金额为600元/亩，保险费率为6%，保险费36元/亩。由中央补贴40%即14.4元/亩，市财政补贴25%即9元/亩，区财政补贴25%即9元/亩，参保农户（投保人）自筹10%即3.6元/亩；

⑥花椒种植收益保险金额为3500元/亩、保险费率6%、保险费210元/亩。由区财政补贴70%即147元/亩，参保农户（投保人）自筹30%即63元/亩；

⑦柑橘种植收益保险金额为3640元/亩，保险费率5%，保险费182元/亩。由市财政奖补和区财政共同补贴70%即127.4元/亩，参保农户（投保人）自筹30%即54.6元/亩；

⑧蜜蜂养殖保险金额为500元/箱，保险费率6%，保险费30元/箱。由区财政补贴70%即21元/箱，参保农户（投保人）自筹30%即9元/箱；

⑨葡萄种殖保险金额为2000元/亩，保险费率6%，保险费120元/亩。由区财政补贴70%即84元/亩，参保农户（投保人）自筹30%即36元/亩。

（3）2022年截止7月31日政策性农业保险项目由中国人民财产保险股份有限公司璧山支公司承保。保险品种有生猪养殖保险、能繁母猪养殖保险、生猪政府强制扑杀保险。承保具体情况如下：

①生猪养殖保险金额为1000元/头，保险费率为6%，保险费为60元/头。由中央补贴50%即30元/头，市财政补贴15%即9元/头，区财政补贴35%即21元/头；

②能繁母猪养殖保险金额为2000元/头，保险费率为6%，保险费为120元/头。由中央补贴50%即60元/头，市财政补贴15%即18元/头，区财政补贴35%即42元/头；

③生猪政府强制扑杀保险金额为500-1000元/头，保险费率为1.95%，保险费9.75-19.5元/头。由区财政全额补贴。

# 项目绩效目标

政策性农业保险的绩效目标为推进我区农业高质量发展，突出保供给、保增收、保小康，利用农业保险良好的风险转嫁功能，着力稳定粮食生产，抓好生猪稳产保供，降低水产养殖风险，促进农民持续稳定增收，稳步推进农村改革，保持农村社会和谐稳定。

# 二、绩效评价结论

评价认为：本单位2020年1月1日至2022年7月31日政策性农业保险项目基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效为优，主要体现在：

1.提高了农户投保率、提升政策知晓度和满意度

提高农户投保率、政策到位率和理赔兑现率，提升政策知晓度和满意度，提高农业保险综合监督管理水平，在全区建立起发展范、覆盖广泛、产品丰富、保障到位、服务优良的农业保险体系，为全区现代农业发展提供有力保障。

2.提高农业抗灾复产能力,保障农业生产稳定

农业保险保费补贴让农户切身感受到“农业保险关键时刻保生产”的重要作用，提高了农业抗灾复产能力，促进了农业稳定发展。随着保险责任的扩充，更多农户能享受到农业保险政策的实惠。

3.逐步扩大农业保险保障范围

继续扩大农业保险保费补贴品种和范围，新增蜂蜜养殖保险、葡萄种植保险等险种。农业保险不仅为及时恢复农业再生产提供了有力的资金保障，还成为防范农业风险的"防火墙”、农民增收的“安全网”和农谐的"稳定器”。

三、绩效评价指标分析

# (一)绩效评价的范围和目的

本次绩效评价对象为2020年1月1日至2022年7月31日政策性农业保险项目，涉及保险内容包括：生猪养殖保险、能繁母猪养殖保险、生猪政府强制扑杀保险、生猪收益保险、水稻种植保险、玉米种植保险、花椒种植收益保险、柑橘种植收益保险、蜜蜂养殖保险、葡萄种植保险。

本次绩效评价的目的主要是为推动璧山区财政资金购买的商业保险高质量发展，加强保险保费财政补贴资金绩效管理。通过收集资料、采集基础数据、开展问卷调查、实施实地调研等形式，总结项目成功经验，分析项目在决策及过程中存在的问题,提出切实可行的建议，进一步提高财政资金的使用效益。

# 绩效评价依据

1.财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）;

2.璧山区财政局《关于开展财政资金购买商业保险绩效评价的通知》（璧财绩〔2022〕8号）；

3.重庆市璧山区现代农业发展促进中心、中国人民财产保险股份有限公司璧山支公司、安诚财产保险股份有限公司重庆分公司璧山支公司等提供的相关资料。

# (三)绩效评价指标体系

该项目绩效评价指标体系根据璧财绩〔2022〕8号文件通知及绩效评分表等相关附件要求，项目指标评价体系由4项一级指标、12项二级指标、23项三级指标组成。指标数据主要来源于政策文件、基础数据表、财务记账凭证、问卷调查、访谈等。

# (四)绩效评价方法及实施过程

本次绩效评价由重庆市璧山区现代农业促进中心委托重庆道尔敦会计师事务所有限公司具体组织实施，针对本次绩效评价，成立了绩效评价小组，小组成员及工作职责如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 本次评价小组职务 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兰萍 | 区现代农业促进中心副主任 | 项目总负责人 | 对项目的全过程组织领导、指挥、协调 |
| 2 | 邹建 | 区现代农业促进中心经办人 | 项目组成员 | 对项目收集相关资料和联系相关单位 |
| 3 | 武可明 | 区现代农业促进中心经办人 | 项目组成员 | 对项目收集相关资料和联系相关单位 |
| 4 | 吴昌义 | 区现代农业促进中心经办人 | 项目组成员 | 对项目收集相关资料和联系相关单位 |
| 5 | 封维全 | 会计师事务所注册会计师 | 项目绩效评价负责人 | 实施组织、指挥、协调，项目现场整体了解、梳理有关资料项目现场整体了解、梳理有关资料 |
| 6 | 代露 | 会计师事务所会计师 | 项目组成员 | 收集、整理项目资料，具体进行绩效评价 |
| 7 | 王彧芩 | 会计师事务所助理人员 | 项目组成员 | 收集、整理项目资料，具体进行绩效评价 |

绩效评价组采用比较法、因素分析法、公众评判法及分类抽样分析法等多种方法对项目进行评价。项目实际调研过程中，随机抽取一定数量的参保农户，调查其对农业保险服务的政策知晓度和满意度等。本项目共计发放并回收问卷246份。

# （五）绩效评价情况

- 根据区财政局对本次绩效评价的要求，本次绩效评价内容包含决策、过程、产出、效益四个方面。经调查了解并结合本项目实际，评价小组对涉及的实施单位分别进行了调查评价。现将评价情况描述如下：

- 1.决策

- （1）项目立项

- ①立项依据充分性

- 评分标准：项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。每存在1项不符合立项依据充分性的情形扣1分，扣完为止。

- 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策及部门职责范围，项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得分3分。

- ②立项程序规范性

- 评分标准：项目是否按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。每存在1项不符合立项程序规范性的情形扣1分，扣完为止。

- 项目申请、设立过程、审批文件和材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得分3分。

# （2）绩效目标

- ①绩效目标合理性

- 评分标准：项目是否有绩效目标（0.5分）；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。每存在1项不符合绩效目标合理性的情形扣0.5分，扣完为止。

- 项目有设定绩效目标且符合客观实际，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得分2分。

- ②绩效指标明确性

- 评分标准：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。每存在1项不符合绩效指标明确性的情形扣1分，扣完为止。

- 已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标且设定的绩效指标是清晰、可衡量的，与项目目标任务数或计划数相对应，得分3分。

# （3）资金投入

- ①预算编制科学性

- 评分标准：预算编制是否经过科学论证（1分）；预算内容与项目内容是否匹配（1分）；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。每存在1项不符合预算编制科学性的情形扣1分，扣完为止。

- 项目预算编制是经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分且按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量是与工作任务相匹配，得分4分。

- ②资金分配合理性

- 评分标准：预算资金分配依据是否充分（1分）；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。每存在1项不符合资金分配合理性的情形扣1分，扣完为止。

- 项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理且与补助单位或地方实际相适应，得分2分。

- 2.过程

# （1）资金管理

- ①预算执行率

- 评分标准：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。90%及以上得满分，60%（含）-90%按比例得分，低于60%不得分。预算执行率取年平均值。（3分）

- 由于2022年度项目还未实施完，本次只考核了2020年度和2021年度的预算执行率：3023.7/3240.77*100%=93%，按评分标准90%及以上得满分(详见：附件1.1预算执行计算表）,得分3分。

- ②资金使用合规性

- 评分标准：是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。每存在1项不符合资金使用合规性的情形扣1分，扣完为止。

- 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况用以反映和考核项目资金的规范运行情况，得分4分。

# （2）组织实施

- ①管理制度健全性

- 评分标准：是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1.5分）；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1.5分）。每存在1项不符合管理制度健全性的情形扣1.5分，扣完为止。

# 单位已制定内控制度和财务管理制度，但未针对政策性农业保险制定实施管理制度，扣1.5分，得分1.5分。

- ②制度执行有效性

- 评分标准：是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档（1分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。每存在1项不符合制度执行有效性的情形扣1分，至扣完为止。

项目实施符合相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得分4分。

- ③购买合规性

评分标准：投保对象是否符合相关政策规定，出现1例不符合相关政策规定的对象投保，扣0.5分，扣完为止。（4分）

投保对象均符合相关政策规定，得分4分。

- ④政策宣传

评分标准：对保险开展了宣传活动或发放了宣传单的，得满分；未开展宣传活动或未发放宣传单，不得分。（3分）

针对各种保险已开展宣传培训活动，得分3分。

⑤信息公示

评分标准：对承保信息公示和理赔信息公示均公示，得满分；只公示其中一项，得1.5分；两项均未公示，不得分。（3分）

承保信息和理赔信息均已公示，得分3分。

⑥档案管理

评分标准：保险相关资料齐备、完整的，得满分；有保险相关资料但不全，得1.5分；无保险相关资料，不得分。 （3分）

经抽查保险相关资料齐备、完整，得分3分。

- 3.产出

- （1）数量指标

- ①保险覆盖率

- 评分标准：覆盖率=实际投保对象/全部符合条件的投保对象×100%。90%及以上得满分，60%（含）-90%按比例得分，低于60%不得分。（5分）

由于2022年度项目还未实施完成，本次只考核了2020年和2021年的保险覆盖率，综合保险覆盖率为35%（详见：附件1.5保险覆盖率计算表），根据指标低于60%不得分，得分0分。

②保险数量完成率

保险数量完成率=实际参保数量/计划参保数量×100%，90%及以上得满分，60%（含）-90%按比例得分，低于60%不得分。存在多个险种的，计算每个险种的完成率，然后计算平均值。（5分）

由于2022年度项目还未实施完成，本次只考核了2020年和2021年的保险数量完成率，综合保险数量完成率为108%(详见：附件1.2保险数量完成率计算表），得分5分。

（2）质量指标

- ①政策知晓率

评分标准：抽查投保对象，政策知晓率等于100%的，得满分；政策知晓率≤85%的，不得分。85%＜政策知晓率＜100%的，得分=（政策知晓率-85%）/（100%-85%）×分值。（5分）

通过保单情况表，随机抽查发放了246份问卷调查，收回了调查问卷246份，所有问卷调查回复均为了解。政策知晓率为100%，得分5分。

- ②理赔兑现率

评分标准：理赔兑现率=当年已决赔款/（当年已决赔款+期末未决赔款）。理赔兑现率等于100%的，得满分；理赔兑现率≤85%的，不得分。85%＜理赔兑现率＜100%的，得分=（理赔兑现率-85%）/（100%-85%）×分值。（5分）

2020年已决赔款686.79万元、2021年已决赔款1,890.34万元、2022年已决赔款82.46万元，无未决赔款，理赔兑现率为100%，得分6分。

③综合赔付率

评分标准：综合赔付率=（已决赔款+未决赔款）/已付保费。综合赔付率≥80%的，得6分；综合赔付率≤60%的，不得分。60%＜综合赔付率＜80%的，得分=（综合赔付率-60%）/（80%-60%）×6分。（6分）

由于2022年度项目还未实施完，本次只考核了2020年和2021年的综合赔付率，综合赔付率为85%（详见：附件1.3综合赔付率计算表），得分6分。

（3）时效指标

- ①理赔及时率

评分标准：理赔及时率=（理赔保单总单数-理赔支付超3个月保单单数）/理赔保单总单数*100%。根据合同、政策要求及时赔付率100%，得满分；60%（含）-100%（不含）按比例得分，低于60%不得分。（8分）

2020-2022年已结案理赔的总单位数为11299单，理赔支付时间超过3个月保单数为198单：理赔及时率：（11299-198）/11299*100%=98%（详见：附件1.4理赔及时率计算表）,得分7.84分。

- 4.效益

# （1）社会效益

- ①减轻农户负担，降低农业经营风险

评分标准：根据调查问卷，95%以上，该指标得满分；85%（含）-95%，该指标得3分；80%以下，该指标不得分。（10分）

# 通过保单情况表，随机抽查发放了246份问卷调查，收回了调查问卷246份，所有问卷调查回复均为是。社会效益100%。得分10分。

# （2）社会公众或服务对象满意度

- ①投保对象满意度

- 评分标准：被抽查的投保对象中，95%以上满意，该指标得满分；60%（含）-95%满意，按比例得分；60%以下满意，该指标不得分。（12分）

# 绩效评价小组收回的调查问卷246份，其中：回答满意的问卷239份，回答基本满意的问卷7份，调查满意度为100%，得分12分。

# （六）评价得分情况

- 综上所述：本单位2020年1月1日至2022年7月31日政策性农业保险项目绩效评价得分为93.34分，评价等级为优秀。

- 通过该项目的实施，提高农业抗灾复产能力,保障农业生产稳定，农业保险保费由中央财政、市级财政、地方财政和农户、农业生产经营组织共同负担，充分调动各级开展农业保险工作的积极性，通过提供保险费补贴的形式稳定农民收入，促进农业和农村经济发展。

- 四、存在的问题及建议

# （一）存在的问题

1.业务管理制度制定不完善

- 单位已制定内控制度和财务管理制度，但未针对政策性农业保险制定相应的实施管理制度。

- 2.部分保险计划参保数量与实际参保数量差距较大，计划完成率较低

- 由于2022年度项目还未实施完成，本次只考核了2020年和2021年的保险数量完成率，保险数量综合完成率为108%，综合来看计划完成率较好，但是存在部分保险计划参保数量与实际参保数量差距较大，计划完成率较低。如：2020年生猪收益保险，计划完成数量3万头，实际完成数量1.629万头，计划完成率56%；2020年花椒种植收益保险计划完成数量3000亩，实际完成数量1824.21亩，计划完成率61%；2021年生猪收益保险，计划完成数量3万头，实际完成数量1.8226万头，计划完成率61%；2021年水稻和玉米种植计划完成数量10万亩，实际完成数量6.37万亩，计划完成率71%。

- 3.保险覆盖率较低

- 本次只考核了2020年和2021年的保险覆盖率，综合覆盖率只占35%，其中保险覆盖率低于60%的险种有：生猪收益保险覆盖率为9%、水稻种植保险覆盖率为21%、玉米种植保险覆盖率为41%、花椒种植保险覆盖率11%、柑橘种植保险覆盖率10%、蜜蜂养殖保险覆盖率为0.29%、葡萄种植保险覆盖率9%。

- 4.保险赔付不及时

- 根据评价组核查，存在个别理赔流程超过3个月以上，赔偿资金打款不及时现象。

# 建议

- 1.针对政策性农业保险制订相应《农业保险实施管理制度》，明确工作任务及职责分工，丰富监管监督手段，通过合同加办法的约定方式约束保险公司规范的实施农险工作，夯实农业保险发展基础。

- 2.加强预算编制计划管理。合理制定保险项目计划目标，避免再次发生计划与实际差异较大的情况。

- 3.加强农业保险政策宣传力度不足，提升农业保险覆盖率

- 建议业务主管部门联合各保险经办机构通过入村入户宣讲政策、发放宣传册、张贴宣传标语、微信公众号、微博等宣传手段进一步强化政策宣传培训力度，以提高农户政策知晓度，进而提升农业保险覆盖率。

- 4.优化理赔流程,缩短理赔到账时间

- 建议保险经办机构进一步优化完善理赔流程 ,加大人力投入,缩短案件受理、查勘定损等理赔各环节的时间,加快理赔款进度,缩短理赔到账时间,将资金及时赔付到农户。

- 重庆市璧山区现代农业发展促进中心

- 2022年8月26日